Министерство образования и науки Ульяновской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  06.02.2015            № 195-р

О некоторых мерах по дальнейшему сопровождению введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных организациях Ульяновской области

В целях дальнейшего исполнения поручения Президента Российской Федерации от 02 августа 2009г. № Пр-2009 об обеспечении решения организационных и финансовых вопросов, касающихся введения с 2012г. во всех субъектах РФ в общеобразовательных организациях новых предметов курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее курс ОРКСЭ):

1.Утвердить:

1.1. План мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области по обеспечению свободы выбора одного их модулей курса ОРКСЭ на 2015 год (приложение 1).

1.2. Состав межведомственного совета по обеспечению координации и контроля в реализации плана мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области по обеспечению свободы выбора одного их модулей курса ОРКСЭ на 2015 год (приложение 2).

2. ОГБОУ ДПО Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования:

2.1. Активизировать работу областного методического совета по научно-методическому сопровождению курса ОРКСЭ.

2.2. Разработать методические  рекомендации для общеобразовательных организаций и для родителей (законных представителей) по организации обеспечения свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ в 2015 году.

2.3. Областному методическому совету по научно-методическому сопровождению курса ОРКСЭ разработать план деятельности на 2015 год.

2.4. На сайте УИПКПРО вести методическое сопровождение курса ОРКСЭ с размещением нормативно-правовых документов, методических материалов и осуществлять консультирование учителей области.

2.5. Организовать проведение обучения учителей по всем выбранным родителями модулям курса ОРКСЭ.

3. Отделу стратегических коммуникаций и инновационной деятельности Центра развития образования Ульяновской области разработать медиа-план информационного сопровождения по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 2015 год.

4. Органам управления образованием муниципальных образований Ульяновской области:

4.1. Активизировать работу муниципальных координационных советов по выполнению плана мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области по обеспечению свободы выбора одного их модулей курса ОРКСЭ на 2015 год

4.2. Обеспечить добровольность выбора родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ.

4.3. Решить организационно-методические и финансовые вопросы по обеспечению выбора родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора департамента общего образования Министерства образования и науки Ульяновской области О.М.Касимову.

Заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области – Министр образования

и науки Ульяновской области							  Е.В.Уба

Приложение 1

|  | к распоряжению Министерства образования и науки Ульяновской области от 06.02.2015 № 195-р |
| --- | --- |

План мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области

по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 2015 год

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация встречи с директорами общеобразовательных организаций Ульяновской области по вопросу обеспечения свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ в 2015 году | 17 января 2015 | департамент общего образования |
|  | Направление плана мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 2015 год в муниципальные органы управления образованием | 10 февраля 2015 | департамент общего образования |
|  | Утверждение и направление в общеобразовательные организации муниципального плана мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 2015 год | 26 февраля 2015 | муниципальные органы управления образованием |
|  | Методическое обеспечение свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 2015 год: разработка методических рекомендаций для общеобразовательных организаций, для родителей (законных представителей) | 17 февраля 2015 | Ульяновский ИПК ПРО |
|  | Направление методических рекомендаций по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ на 2015 год в муниципальные общеобразовательные организации | 20 февраля 2015 | департамент общего образования, муниципальные органы управления образованием |
|  | Информационное сопровождение учебного курса ОРКСЭ в СМИ, в том числе и на сайте Министерства образования и науки Ульяновской области | постоянно | отдел стратегических коммуникаций Центра развития образования Ульяновской области |
|  | Проведение семинара-совещания по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ с руководителями общеобразовательных организаций и учителями курса ОРКСЭ | до 26 февраля 2015 | муниципальные органы управления образованием |
|  | Доведение до сведения родителей (законных представителей) обучающихся информации: - о содержании образования по модулям курса ОРКСЭ; - о праве осуществления свободного выбора модуля ОРКСЭ для изучения несовершеннолетним обучающимся (в т. ч. с использованием пособия "Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей" А.Я. Данилюка) | за неделю до проведения родительских собраний | муниципальные органы управления образованием, руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
|  | Размещение на школьных сайтах информации по обеспечению свободы выбора одного из модулей курса ОРКСЭ, методических рекомендаций о содержании модулей курса, пособия для родителей А.Я. Данилюка «Основы религиозных культур и светской этики» | до 26 февраля 2015 | муниципальные органы управления образованием, руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
|  | Проведение совместно с Ульяновской региональной общественной организацией помощи родителям и детям «Совет родителей» вебинара с родительской общественностью области | до 01 марта 2015 | департамент общего образования, муниципальные органы управления образованием |
|  | Организация проведения родительских собраний по выбору родителями (законными представителями) для изучения несовершеннолетним обучающимся модуля ОРКСЭ (с участием учителей модулей курса ОРКСЭ) | март – апрель 2015 по графику | муниципальные органы управления образованием, руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
|  | Проведение открытых уроков, мастер-классов (в т.ч. для родителей) по модулям курса ОРКСЭ | в течение учебного года | департамент общего образования, муниципальные органы управления образованием |
|  | Проведение с участием родителей внеклассных мероприятий по курсу ОРКСЭ (цикл мероприятий «Арские чтения», акция «Подпиши пасхальную открытку», детский рождественский фестиваль «Возродим Русь Святую!», конкурс «Пасхальное яйцо», детский православный форум «Симбирская – Ульяновская земля: вчера, сегодня, завтра» и др.) | в течение учебного года | департамент общего образования, муниципальные органы управления образованием |
|  | Участие во встречах с родителями представителей религиозных конфессий, участвующих в реализации курса ОРКСЭ | по графику проведения родительских собраний | муниципальные органы управления образованием, руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
|  | Организация индивидуальной консультационной работы с родителями (законными представителями) обучающихся, особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации | февраль – март –апрель 2015 | руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
|  | Проведение выездов в ряд муниципальных образований с целью оказания методической помощи и осуществления контроля за обеспечением добровольности выбора родителями (законными представителями) модулей курса ОРКСЭ | март – апрель 2015 | - межведомственный совет по обеспечению координации и контроля в реализации курса ОРКСЭ |
|  | Оформление результатов выбора родителями модулей ОРКСЭ протоколами родительских собраний и заявлениями родителей (законных представителей) о выборе определённого модуля для обучения ребёнка | март – апрель 2015 | руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
|  | Проведение мониторинга предварительного выбора модулей курса ОРКСЭ в муниципальных общеобразовательных организациях Ульяновской области | март-апрель 2015 | департамент общего образования, муниципальные органы управления образованием |
|  | Формирование заказа на учебно-методический комплекс курса ОРКСЭ по результатам выбора родителями обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ с целью 100 % обеспечения бесплатными учебниками обучающихся | май-август 2015 | муниципальные органы управления образованием, руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
|  | Подбор педагогов модулей курса ОРКСЭ и подготовки для обеспечения выбора родителей | май-август 2015 | муниципальные органы управления образованием, руководители муниципальных общеобразовательных организаций |
|  | Повышение квалификации и переподготовки учителей учебного курса ОРКСЭ | май-август 2015 | Ульяновский ИПК ПРО |

Приложение 2

|  | к распоряжению Министерства образования и науки Ульяновской области от 06.02.2015 № 195-р |
| --- | --- |

Состав

- межведомственного совета по обеспечению координации и контроля

- в реализации плана мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области по обеспечению свободы выбора одного их модулей курса ОРКСЭ на 2015 год

- Председатель:

| 1. | Касимова Ольга Михайловна | - | Директор департамента общего образования Министерства образования и науки Ульяновской области |
| --- | --- | --- | --- |
| Секретарь |  |  |  |
| 2. | Юдина Галина Дмитриевна | - | главный специалист Центра развития образования Ульяновской области |

Члены:

| 3. | Денисова Оксана Григорьевна | - | заместитель директора департамента – начальник отдела кадрово-правового обеспечения департамента административного обеспечения Министерства образования и науки Ульяновской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Зарубина Валентина Викторовна | - | проректор по учебно-методической работе ОГБОУ ДПО Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования |
| 5. | Захарова Наталья Владимировна | - | заведующая кафедрой культурологии ОГБОУ ДПО Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования |
| 6. | Киселёва Ирина Вениаминовна | - | референт департамента общего образования Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 7. | Кичина Татьяна Евгеньевна | - | директор областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т.Аксакова (по согласованию) |
| 8. | Макаров Денис Владимирович | - | Председатель Ульяновской региональной общественной организации «Симбирский центр православной культуры» (по согласованию) |
| 9. | Григорьева Людмила Алексеевна | - | руководитель Епархиальных Православных образовательных курсов (по согласованию) |
| 10. | Долгополова Татьяна Васильевна | - | методист ОГБОУ ДОД Областной Дворец творчества детей и молодёжи |
| 11. | Макарова Галина Викторовна | - | руководитель сектора Воскресных школ Епархиального отдела религиозного образования и катехизации Симбирской и Новоспасской епархии (по согласованию) |
| 12. | Мезина Ольга Николаевна | - | начальник Управления образования мэрии г.Ульяновска |
| 13. | Мамишина Татьяна Владимировна | - | консультант отдела общего образования Управления образования мэрии г. Ульяновска |
| 14. | Игошина Мария Владимировна | - | главный специалист-эксперт департамента дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 15. | иерей Даниил Гасников | - | председатель отдела религиозного образования и катехизации Симбирской и Новоспасской епархии (по согласованию) |
| 16. | иерей Александр Ижуков | - | председатель отдела религиозного образования и катехизации Мелекесской и Чердаклинской епархии (по согласованию) |
| 17. | иерей Александр Егоров | - | председатель отдела религиозного образования и катехизации Барышской епархии (по согласованию) |
| 18. | Малышева Елена Николаевна | - | председатель правления Ульяновской региональной общественной организации помощи родителям и детям «Совет родителей» (по согласованию) |
| 19. | Сулейманов Савбян Юнусович | - | председатель Регионального Духовного Управления мусульман Ульяновской области (по согласованию) |
| 20. | Новикова Наталья Владимировна | - | начальник Управления образования муниципального образования «Новоспасский район» |
| 21. | Сафиуллин Ильдар Фагильевич | - | ректор Медресе «Биляр» (по согласованию) |
| 22. | Якимочева Ольга Геннадьевна | - | консультант департамента общего образования Министерства образования и науки Ульяновской области |